## 正在进行或后续工作
1,减小网络开销共识机制
| 沟通方式切换，n*n -> n | 老马 |  | 3.28
| 多用户签名压缩方案 | 戚晓冬 | （寅） | 4.2
2，分组-P2P方案
| 调研，知识分享并讨论方案 | 樊文刚 |  | 3.28
3，block及数据存储
| 高空间利用率存储方案及历史数据存留/消除方案 | Zhenjie,Zhang |  | -
4，多链
| 主侧链模块及API定义 | 吕 |  | -
5，log模块统一
| 统一log方式 | 张锐 |  | 3.28
6，客户端及测试框架
| 客户端 | 少丹 |  | -
| 测试框架 | 赵路 |  | -
| 测试环境搭建 | 廖雨迪 |  | 3.28
7，升级机制
pchain升级
8，smart data
| smart data指令及格式定义 | 侯冠豪 |  | -
| evm优化 | 侯冠豪 |  | -
9，知识图谱
加入知识图谱

## 已完成需要测试的工作 (hidden)
1，validator和ethereum账号统一 | 戚晓冬
2，validator动态加入退出机制 | 吕
3，reward scheme和epoch | 樊文刚

## 整体上线计划 (hidden)
时间节点 | 版本及主要参数 | 功能
4.9 | 测试版上线，16个节点 | 激励机制，Epoch，validator动态加入退出，传输高效的共识
5.15 | 达到200个节点测试量
5.30 | 测试网络上线，起始200节点
7.30 | 测试网络2上线，达到500节点 | 侧链，更高效的网络传输
9.30 | 测试网络3上线，达到1000节点 | 链内分组，更高效的网络传输

## 中期规划
设计与开发 |  |  |  |  | 现在是比较粗的划分，随着后续任务的细化和新任务的加入，会进行细化和调整；测试任务的细化会随着开发任务的细化进行对接
1,减小网络开销共识机制
| 沟通方式切换，n*n -> n | 老马 |  | -4.7
| 确定多用户签名压缩方案 | 老马、戚晓冬 | （寅） | -4.9
| 多用户签名实现 | 老马、戚晓冬 |  | -4.23
2，P2P方案
| 讨论方案 | 樊文刚、侯冠豪 |  | -4.2
| 实现 | 樊文刚、侯冠豪 |  | -4.20
3，block及数据存储
| 高空间利用率存储方案及历史数据存留/消除方案 | Zhenjie,Zhang，戚晓冬 |  | -4.20
| 设计与实现 | Zhenjie,Zhang，戚晓冬 |  | -6.30
4，多链
| tendermint与ethereum交流方式改写，去掉socket | 吕 |  | -4.16
| 主侧链模块及API定义 | 吕，老马，樊文刚 |  | -4.20
| 实现 | 吕，老马，樊文刚 |  | -6.30
5，log模块统一
| 适配log方案 | 张锐 |  | -4.2
| 替换pchain里的log调用 | 张锐 |  | -4.6
6，升级机制
| pchain升级 | 张锐、赵路 |  | -4.20
7，smart data
| smart data指令及格式定义 | 侯冠豪 |  | -4.9
8，链内分治
| 分组方案 | 老马、樊文刚、侯冠豪、吕 |  | 7.1-8.30
| 实现 | 老马、樊文刚、侯冠豪、吕 |  | 7.1-8.30
9，知识图谱
| 加入知识图谱 | 吕，老马，樊文刚，侯冠豪 |  | 9.1-11.30
测试与发布
1，客户端及测试框架
| 客户端功能与设计方案 | 少丹 |  | -4.9
| 测试框架设计方案 | 张锐、赵路、少丹 |  | -4.9
| 测试环境搭建 | 廖雨笛 |  | -3.30
2，mvp方案(-4.20)
| 制定演示方案并录像 | 张锐、赵路、侯冠豪、吕 |  | -4.17
| 录制调试以及录制 | 张锐、赵路、侯冠豪、吕 |  | -4.19
3，集成测试（4.9-）
包含： 1，reward scheme&epoch； 2,validtor动态加入退出； 3，网络高效共识； 4，validator与token账号统一
16个节点
| 性能对比报告 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -4.19
4，多节点测试（5.15-）
| 200节点性能对比 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -5.11
3，测试网络1上线(5.30-)
| 200测试节点 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -5.25
4，测试网络2上线（7.30- 包含多链）
| 500测试节点 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -6.25
5，测试网络3上线（9.30- 包含分组）
| 1000节点 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -9.25
6，测试网络4上线（12.30- 包含知识图谱）
| 1000节点 | 张锐、赵路、少丹、廖雨迪 |  | -12.25

## 测试提纲
测试（张锐/赵路）
1，功能测试（合理利用新的客户端测试版）
1.1 智能合约测试
1.2 新增api测试（reward scheme/epoch; validator 操作api; validator/ethereum 账号一致性)；特别保障token按计划发放和分配
1.3 现有功能测试（ethereum/tendermint rpc api）测试；特别保障token按计划燃烧和进入奖励
2，节点上线及性能测试
2.1 部署脚本
2.2 节点上线计划
2.3 性能测试方案（利用客户端进行单节点和多节点压力测试）(新旧共识性能对比)
3，自动化测试（基于1和2）
3.1 代码自动化测试；利用现有测试代码，如果有可能，为新功能增加测试代码
3.2 当有新版本release时，进行回归测试覆盖旧的功能，以及为新功能编制自动化测试用例
测试内容部分见：https://github.com/pchain-org/pchain-cli/wiki/CLI-test-suite